## Product Backlog
Группа | # | User Story | Приоритет | SP | Sprint | Статус | Acceptance Criteria
Тренировки | 1 | Как пользователь я хочу создать тренировку чтобы начать логировать упражнения | Must Have | 3 | 1 | [ ] Не начато | Тренировка создаётся с названием и датой Можно выбрать упражнения из библиотеки Тренировка появляется в истории
Тренировки | 2 | Как пользователь я хочу видеть активную тренировку чтобы добавлять упражнения и подходы в реальном времени | Must Have | 8 | 1 | [ ] Не начато | Экран активной тренировки открывается после старта Можно добавлять упражнения и подходы Видно таймер длительности
Тренировки | 3 | Как пользователь я хочу завершить тренировку чтобы сохранить результат | Must Have | 2 | 1 | [ ] Не начато | Кнопка "Завершить" сохраняет тренировку Записывается время завершения Отображается итоговый объём
Тренировки | 4 | Как пользователь я хочу видеть историю тренировок чтобы отслеживать регулярность | Must Have | 3 | 2 | [ ] Не начато | Список тренировок отсортирован по дате Видно название, дату, длительность, объём Можно открыть детали
Тренировки | 5 | Как пользователь я хочу открыть детали тренировки чтобы посмотреть что делал в тот день | Must Have | 3 | 2 | [ ] Не начато | Показаны все упражнения и подходы Видно вес, повторения, объём Отмечены личные рекорды
Тренировки | 9 | Как пользователь я хочу видеть длительность тренировки чтобы знать сколько времени провёл в зале | Must Have | 1 | 1 | [ ] Не начато | Таймер запускается при старте тренировки Останавливается при завершении Отображается в истории
Тренировки | 10 | Как пользователь я хочу назвать тренировку чтобы быстро ориентироваться в истории | Must Have | 1 | 1 | [ ] Не начато | Поле ввода названия при создании Название отображается в истории Можно редактировать
Тренировки | 12 | Как пользователь я хочу выбрать готовый шаблон тренировки чтобы не составлять программу с нуля | Must Have | 5 | 2 | [ ] Не начато | Список готовых шаблонов на экране старта Шаблоны: PPL, Фулбоди, Верх/Низ, Новичок Выбор шаблона создаёт тренировку с упражнениями
Тренировки | 13 | Как пользователь я хочу сохранить тренировку как шаблон чтобы повторно использовать свою программу | Must Have | 3 | 3 | [ ] Не начато | Кнопка "Сохранить как шаблон" в деталях тренировки Шаблон появляется в списке шаблонов Можно задать название шаблона
Тренировки | 14 | Как пользователь я хочу редактировать шаблон чтобы адаптировать его под себя | Must Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | Можно добавить/убрать упражнения Можно изменить название Изменения сохраняются
Тренировки | 15 | Как пользователь я хочу удалить шаблон чтобы убрать неактуальные программы | Must Have | 1 | 3 | [ ] Не начато | Подтверждение перед удалением Шаблон исчезает из списка
Тренировки | 6 | Как пользователь я хочу удалить тренировку чтобы убрать ошибочно созданную | Should Have | 1 | 3 | [ ] Не начато | Подтверждение перед удалением Тренировка исчезает из истории
Тренировки | 7 | Как пользователь я хочу дублировать прошлую тренировку чтобы не выбирать упражнения заново | Should Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Кнопка "Повторить" в деталях тренировки Создаётся новая тренировка с теми же упражнениями Подходы не копируются
Тренировки | 8 | Как пользователь я хочу добавить заметку к тренировке чтобы записать самочувствие или комментарий | Should Have | 2 | 4 | [ ] Не начато | Поле для текстовой заметки в тренировке Заметка отображается в деталях
Тренировки | 11 | Как пользователь я хочу отменить активную тренировку чтобы не засорять историю незаконченными сессиями | Should Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | Кнопка "Отменить тренировку" Подтверждение перед отменой Тренировка не сохраняется
Упражнения | 1 | Как пользователь я хочу видеть библиотеку упражнений чтобы выбирать из готового списка | Must Have | 3 | 1 | [ ] Не начато | Список всех упражнений Каждое упражнение имеет название и группу мышц Предзагружено ~30 базовых упражнений
Упражнения | 2 | Как пользователь я хочу искать упражнение по названию чтобы быстро найти нужное | Must Have | 2 | 1 | [ ] Не начато | Поле поиска в библиотеке Результаты фильтруются в реальном времени
Упражнения | 3 | Как пользователь я хочу фильтровать по группе мышц чтобы видеть только нужные упражнения | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Чипы-фильтры: Грудь, Спина, Ноги, Плечи, Бицепс, Трицепс Фильтр работает вместе с поиском
Упражнения | 5 | Как пользователь я хочу создать своё упражнение чтобы добавить то чего нет в библиотеке | Must Have | 3 | 3 | [ ] Не начато | Форма: название, группа мышц, тип (штанга/гантели/тренажёр/своё тело) Упражнение добавляется в библиотеку
Упражнения | 8 | Как пользователь я хочу видеть историю по упражнению чтобы знать когда последний раз делал и с каким весом | Must Have | 3 | 3 | [ ] Не начато | В деталях упражнения — список последних подходов по датам Видно дату, вес, повторения
Упражнения | 9 | Как пользователь я хочу видеть личный рекорд по упражнению прямо в библиотеке чтобы знать свой максимум | Must Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | PR отображается в карточке упражнения Обновляется автоматически при новом рекорде
Упражнения | 4 | Как пользователь я хочу видеть детали упражнения чтобы знать технику выполнения | Should Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Экран деталей: описание техники, группы мышц, тип История и PR на том же экране
Упражнения | 6 | Как пользователь я хочу редактировать своё упражнение чтобы исправить название или описание | Should Have | 1 | 4 | [ ] Не начато | Можно редактировать только свои упражнения Изменения сохраняются
Упражнения | 7 | Как пользователь я хочу удалить своё упражнение чтобы убрать лишнее | Should Have | 1 | 4 | [ ] Не начато | Подтверждение перед удалением Нельзя удалить упражнение из базовой библиотеки
Упражнения | 10 | Как пользователь я хочу добавить упражнение в избранное чтобы быстро находить часто используемые | Should Have | 2 | 5 | [ ] Не начато | Кнопка избранного в карточке упражнения Вкладка "Избранное" в библиотеке
Упражнения | 12 | Как пользователь я хочу фильтровать по инвентарю чтобы тренироваться с тем что есть | Should Have | 2 | 5 | [ ] Не начато | Фильтры: Штанга, Гантели, Тренажёр, Своё тело Работает вместе с фильтром по мышцам
Упражнения | 11 | Как пользователь я хочу видеть какие мышцы задействованы на схеме тела | Nice to Have | 5 | 6 | [ ] Не начато | Визуальная схема тела с подсвеченными мышцами
Упражнения | 13 | Как пользователь я хочу видеть сколько раз делал упражнение | Nice to Have | 1 | 6 | [ ] Не начато | Счётчик использования в карточке упражнения
Подходы | 1 | Как пользователь я хочу добавить подход (вес × повторения) чтобы логировать нагрузку | Must Have | 3 | 1 | [ ] Не начато | Поля ввода: вес (кг) и повторения Подход добавляется к упражнению в тренировке
Подходы | 2 | Как пользователь я хочу редактировать подход чтобы исправить ошибку ввода | Must Have | 1 | 2 | [ ] Не начато | Тап на подход открывает редактирование Изменения сохраняются сразу
Подходы | 3 | Как пользователь я хочу удалить подход чтобы убрать лишний | Must Have | 1 | 2 | [ ] Не начато | Свайп или кнопка удаления Подтверждение перед удалением
Подходы | 4 | Как пользователь я хочу видеть предыдущий результат по упражнению прямо во время тренировки | Must Have | 3 | 2 | [ ] Не начато | Показывается последний подход этого упражнения Видно дату, вес, повторения
Подходы | 5 | Как пользователь я хочу таймер отдыха между подходами | Must Have | 5 | 3 | [ ] Не начато | Таймер запускается после отметки подхода Отображается countdown Звуковой сигнал по окончании
Подходы | 6 | Как пользователь я хочу отметить подход как выполненный чтобы видеть прогресс внутри тренировки | Must Have | 2 | 1 | [ ] Не начато | Кнопка-чекбокс рядом с подходом Выполненные подходы визуально отличаются
Подходы | 8 | Как пользователь я хочу настроить время таймера отдыха | Must Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | Настройка в секундах: 60 / 90 / 120 / своё Настройка сохраняется для упражнения
Подходы | 12 | Как пользователь я хочу видеть общий объём подходов (вес × повторения) | Must Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | Суммарный тоннаж отображается на экране тренировки Обновляется в реальном времени
Подходы | 9 | Как пользователь я хочу получить уведомление когда таймер закончился | Should Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Push-уведомление или вибрация по окончании таймера Работает когда экран заблокирован
Подходы | 10 | Как пользователь я хочу логировать подходы без веса (отжимания, подтягивания) | Should Have | 2 | 4 | [ ] Не начато | Возможность указать тип: "Своё тело" Поле веса скрывается, остаются только повторения
Подходы | 13 | Как пользователь я хочу скопировать подходы из прошлой тренировки | Should Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Кнопка "Повторить последнее" рядом с упражнением Заполняет подходы данными из прошлой тренировки
Подходы | 11 | Как пользователь я хочу логировать кардио (время, дистанция) | Nice to Have | 5 | 6 | [ ] Не начато | Тип упражнения "Кардио" с полями: время и дистанция
Прогресс | 1 | Как пользователь я хочу видеть график прогресса по упражнению чтобы отслеживать рост веса со временем | Must Have | 5 | 4 | [ ] Не начато | LineChart: вес на штанге по датам Можно выбрать упражнение Фильтр по периоду
Прогресс | 2 | Как пользователь я хочу видеть личный рекорд по каждому упражнению | Must Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | PR отображается в профиле упражнения Обновляется автоматически
Прогресс | 3 | Как пользователь я хочу получить уведомление о новом рекорде чтобы получить мотивацию | Must Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Баннер/badge на экране тренировки при новом PR Запись в истории PR
Прогресс | 4 | Как пользователь я хочу логировать вес тела чтобы отслеживать изменения | Must Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Форма: дата + вес тела Данные сохраняются в Firestore
Прогресс | 5 | Как пользователь я хочу видеть график веса тела чтобы видеть динамику | Must Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | LineChart: вес тела по датам Фильтр по периоду
Прогресс | 6 | Как пользователь я хочу видеть статистику за период (неделя/месяц/всё время) | Must Have | 3 | 4 | [ ] Не начато | Переключатель периода на экране статистики Обновляются все графики и карточки
Прогресс | 7 | Как пользователь я хочу видеть количество тренировок за период | Must Have | 2 | 4 | [ ] Не начато | Карточка с счётчиком тренировок Отображается на экране статистики
Прогресс | 8 | Как пользователь я хочу видеть общий тоннаж за тренировку | Should Have | 2 | 3 | [ ] Не начато | Суммарный вес × повторения за тренировку Отображается в истории и деталях
Прогресс | 9 | Как пользователь я хочу видеть streak (серия тренировок) | Should Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Счётчик непрерывных недель с тренировками Отображается на главном экране
Прогресс | 12 | Как пользователь я хочу видеть прогресс по группам мышц | Should Have | 5 | 5 | [ ] Не начато | Диаграмма: распределение тренировок по группам мышц
Прогресс | 13 | Как пользователь я хочу экспортировать статистику в PDF | Should Have | 5 | 5 | [ ] Не начато | Генерация PDF с графиками и статистикой Сохранение в галерею или шеринг
Прогресс | 11 | Как пользователь я хочу сравнить две тренировки | Nice to Have | 5 | 6 | [ ] Не начато | Выбор двух тренировок Сравнение объёма, упражнений, длительности
Профиль | 1 | Как пользователь я хочу указать имя чтобы приложение обращалось ко мне | Must Have | 1 | 1 | [ ] Не начато | Поле имени в профиле Имя отображается на главном экране
Профиль | 2 | Как пользователь я хочу указать цель (сила, масса, похудение) | Must Have | 2 | 1 | [ ] Не начато | Выбор из 3 вариантов Цель отображается в профиле
Профиль | 3 | Как пользователь я хочу указать параметры (возраст, рост, вес) | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Форма с тремя полями Данные сохраняются в Firestore
Профиль | 4 | Как пользователь я хочу видеть общую статистику профиля | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Карточки: всего тренировок, общий тоннаж, дней в приложении Обновляются автоматически
Профиль | 5 | Как пользователь я хочу зарегистрироваться чтобы создать аккаунт | Must Have | 3 | 1 | [x] Готово | ✅ Completed Sprint 1. Implemented via Firebase Auth email/password + Firestore user profile creation. --- Original AC --- Форма: email + пароль Firebase Auth регистрация Переход на главный экран после
Профиль | 6 | Как пользователь я хочу войти в аккаунт чтобы получить доступ к своим данным | Must Have | 3 | 1 | [x] Готово | ✅ Completed Sprint 1. LoginScreen with validation, error SnackBars, authStateProvider stream. --- Original AC --- Форма: email + пароль Firebase Auth логин Ошибки валидации
Профиль | 7 | Как пользователь я хочу выйти из аккаунта чтобы защитить данные | Must Have | 1 | 2 | [ ] Не начато | Кнопка выхода в профиле Подтверждение перед выходом Переход на экран логина
Профиль | 8 | Как пользователь я хочу сбросить пароль чтобы восстановить доступ | Must Have | 2 | 2 | [x] Готово | ✅ Completed Sprint 1. "Forgot password?" link sends Firebase reset email. --- Original AC --- Ссылка "Забыл пароль" на экране логина Firebase отправляет email Подтверждение отправки
Профиль | 9 | Как пользователь я хочу удалить аккаунт чтобы удалить все свои данные | Must Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Кнопка в настройках профиля Удаляет данные из Firestore и Firebase Auth Подтверждение с вводом пароля
Профиль | 10 | Как пользователь я хочу войти через Google | Must Have | 3 | 1 | [✕] Вырезано | ❌ Cut to post-MVP per ADR-65. Setup overhead (SHA-1 keystore, google_sign_in 7.x API) did not justify value for student defense. Kept as disabled UI placeholder. --- Original AC --- Кнопка Google Sign-In на экране логина Firebase Google Auth Автоматическое создание профиля
Профиль | 13 | Как пользователь я хочу изменить пароль | Must Have | 2 | 5 | [ ] Не начато | Форма: старый пароль + новый пароль Firebase updatePassword Подтверждение успеха
Профиль | 11 | Как пользователь я хочу добавить фото профиля | Should Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Выбор фото из галереи Загрузка в Firebase Storage Отображается в профиле
Профиль | 14 | Как пользователь я хочу видеть дату регистрации | Nice to Have | 1 | 6 | [ ] Не начато | Дата создания аккаунта из Firebase Auth Отображается в профиле
Приложение | 1 | Как пользователь я хочу переключать тёмную и светлую тему | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Переключатель в настройках Сохраняется в локальных настройках По умолчанию тёмная
Приложение | 4 | Как пользователь я хочу видеть красивую иконку приложения | Must Have | 1 | 6 | [ ] Не начато | Иконка через flutter_launcher_icons Адаптивная для Android и iOS
Приложение | 7 | Как пользователь я хочу выбрать единицы измерения (кг / фунты) | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Переключатель в настройках Все веса конвертируются Сохраняется в профиле
Приложение | 8 | Как пользователь я хочу видеть splash screen при запуске | Must Have | 1 | 1 | [x] Готово | ✅ Completed Sprint 1. Splash screen with logo, tagline, lazy progress bar (800ms fade-in per ADR-36). --- Original AC --- Логотип на тёмном фоне Плавный переход на главный экран
Приложение | 14 | Как пользователь я хочу получать toast уведомления об успешных действиях | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Снэкбар при сохранении тренировки, PR, ошибках Автоматически скрывается через 3 сек
Приложение | 15 | Как пользователь я хочу видеть empty state на пустых экранах | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Иллюстрация + текст + CTA кнопка На истории, упражнениях, статистике
Приложение | 16 | Как пользователь я хочу использовать bottom navigation bar | Must Have | 3 | 1 | [x] Готово | ✅ Completed Sprint 1. MainShell with ShellRoute, 5-tab bottom nav, center Start FAB button. --- Original AC --- 5 вкладок: Home, History, FAB, Exercises, Profile Активная вкладка подсвечивается
Приложение | 18 | Как пользователь я хочу видеть крупные кнопки и текст во время тренировки | Must Have | 2 | 1 | [ ] Не начато | Минимальный размер кнопки 48×48px Крупный шрифт для цифр (вес, повторения)
Приложение | 19 | Как пользователь я хочу минимум шагов для логирования подхода | Must Have | 3 | 2 | [ ] Не начато | Добавление подхода за 2 тапа максимум Автозаполнение из предыдущего подхода
Приложение | 20 | Как пользователь я хочу быстро добавить подход одним тапом | Must Have | 3 | 2 | [ ] Не начато | Кнопка "+" добавляет подход с предыдущими значениями Редактирование опционально
Приложение | 21 | Как пользователь я хочу крупный числовой ввод | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | Кастомный нумпад для ввода веса и повторений Большие цифры, удобные для набора
Приложение | 22 | Как пользователь я хочу чтобы экран не гас во время тренировки | Must Have | 2 | 2 | [ ] Не начато | wakelock пакет Активируется на экране активной тренировки Деактивируется при завершении
Приложение | 3 | Как пользователь я хочу экспортировать данные в JSON | Should Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Кнопка экспорта в настройках Все тренировки выгружаются в JSON файл
Приложение | 5 | Как пользователь я хочу получать push-уведомления с напоминанием о тренировке | Should Have | 5 | 5 | [ ] Не начато | Настройка времени напоминания Eжедневное или по дням недели Firebase Cloud Messaging
Приложение | 9 | Как пользователь я хочу импортировать данные из JSON | Should Have | 3 | 5 | [ ] Не начато | Загрузка JSON файла Восстановление тренировок
Приложение | 11 | Как пользователь я хочу видеть плавные анимации при переходах | Should Have | 2 | 4 | [ ] Не начато | Fade и slide переходы между экранами Анимация появления карточек
Приложение | 12 | Как пользователь я хочу получать haptic feedback при нажатиях | Should Have | 1 | 4 | [ ] Не начато | Лёгкая вибрация при тапах на кнопки Средняя при отметке подхода и PR
Приложение | 13 | Как пользователь я хочу видеть skeleton loader пока загружаются данные | Should Have | 2 | 5 | [ ] Не начато | Анимированные заглушки вместо пустого экрана Для истории и библиотеки упражнений
Приложение | 23 | Как пользователь я хочу использовать приложение одной рукой | Should Have | 2 | 5 | [ ] Не начато | Ключевые кнопки в нижней части экрана Нет важных элементов в верхних углах
Приложение | 6 | Как пользователь я хочу выбрать язык приложения (рус/eng) | Nice to Have | 5 | 6 | [ ] Не начато | Переключатель языка в настройках Полная локализация всех строк
Приложение | 10 | Как пользователь я хочу поделиться тренировкой | Nice to Have | 3 | 6 | [ ] Не начато | Генерация картинки с результатами тренировки Шеринг через стандартный диалог
Приложение | 17 | Как пользователь я хочу делать pull-to-refresh | Nice to Have | 1 | 6 | [ ] Не начато | Свайп вниз обновляет данные на экране Индикатор загрузки при обновлении

## Sprint Board
Sprint | User Story (сокращённо) | Группа | SP | Статус | Дата завершения
Sprint 3 | Создать тренировку | Тренировки | 3 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 4 | Видеть активную тренировку | Тренировки | 8 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 4 | Завершить тренировку | Тренировки | 2 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Видеть историю тренировок | Тренировки | 3 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Открыть детали тренировки | Тренировки | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть длительность тренировки | Тренировки | 1 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 3 | Назвать тренировку | Тренировки | 1 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Выбрать готовый шаблон тренировки | Тренировки | 5 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Сохранить тренировку как шаблон | Тренировки | 3 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Редактировать шаблон | Тренировки | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Удалить шаблон | Тренировки | 1 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Удалить тренировку | Тренировки | 1 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Дублировать прошлую тренировку | Тренировки | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Добавить заметку к тренировке | Тренировки | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Отменить активную тренировку | Тренировки | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть библиотеку упражнений | Упражнения | 3 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 3 | Искать упражнение по названию | Упражнения | 2 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Фильтровать по группе мышц | Упражнения | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Создать своё упражнение | Упражнения | 3 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть историю по упражнению | Упражнения | 3 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть личный рекорд по упражнению прямо в библиотеке | Упражнения | 2 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть детали упражнения | Упражнения | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Редактировать своё упражнение | Упражнения | 1 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Удалить своё упражнение | Упражнения | 1 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Добавить упражнение в избранное | Упражнения | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Фильтровать по инвентарю | Упражнения | 2 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Добавить подход (вес × повторения) | Подходы | 3 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Редактировать подход | Подходы | 1 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Удалить подход | Подходы | 1 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Видеть предыдущий результат по упражнению прямо во время тренировки | Подходы | 3 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Таймер отдыха между подходами | Подходы | 5 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Отметить подход как выполненный | Подходы | 2 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 3 | Настроить время таймера отдыха | Подходы | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть общий объём подходов (вес × повторения) | Подходы | 2 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Получить уведомление когда таймер закончился | Подходы | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Логировать подходы без веса (отжимания, подтягивания) | Подходы | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Скопировать подходы из прошлой тренировки | Подходы | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть график прогресса по упражнению | Прогресс | 5 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть личный рекорд по каждому упражнению | Прогресс | 2 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Получить уведомление о новом рекорде | Прогресс | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Логировать вес тела | Прогресс | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть график веса тела | Прогресс | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть статистику за период (неделя/месяц/всё время) | Прогресс | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть количество тренировок за период | Прогресс | 2 | [ ] Не начато
Sprint 3 | Видеть общий тоннаж за тренировку | Прогресс | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Видеть streak (серия тренировок) | Прогресс | 3 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Видеть прогресс по группам мышц | Прогресс | 5 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Экспортировать статистику в pdf | Прогресс | 5 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Указать имя | Профиль | 1 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 5 | Указать цель (сила, масса, похудение) | Профиль | 2 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Указать параметры (возраст, рост, вес) | Профиль | 2 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Видеть общую статистику профиля | Профиль | 2 | [ ] Не начато
Sprint 1 | Зарегистрироваться | Профиль | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | Войти в аккаунт | Профиль | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 2 | Выйти из аккаунта | Профиль | 1 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Сбросить пароль | Профиль | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 5 | Удалить аккаунт | Профиль | 3 | [ ] Не начато
Sprint 1 | Войти через google | Профиль | 3 | [✕] Вырезано (ADR-65) | 2026-04-21
Sprint 5 | Изменить пароль | Профиль | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Добавить фото профиля | Профиль | 3 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Переключать тёмную и светлую тему | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 6 | Видеть красивую иконку приложения | Приложение | 1 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Выбрать единицы измерения (кг / фунты) | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 1 | Видеть splash screen при запуске | Приложение | 1 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 2 | Получать toast уведомления об успешных действиях | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Видеть empty state на пустых экранах | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 1 | Использовать bottom navigation bar | Приложение | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 4 | Видеть крупные кнопки и текст во время тренировки | Приложение | 2 | [ ] Перенесено | Reassigned from Sprint 1 on 2026-04-21
Sprint 2 | Минимум шагов для логирования подхода | Приложение | 3 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Быстро добавить подход одним тапом | Приложение | 3 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Крупный числовой ввод | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 2 | Как пользователь я хочу | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Экспортировать данные в json | Приложение | 3 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Получать push-уведомления с напоминанием о тренировке | Приложение | 5 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Импортировать данные из json | Приложение | 3 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Видеть плавные анимации при переходах | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 4 | Получать haptic feedback при нажатиях | Приложение | 1 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Видеть skeleton loader пока загружаются данные | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 5 | Использовать приложение одной рукой | Приложение | 2 | [ ] Не начато
Sprint 1 | Foundation: design system + theme + constants | Инфра | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | Firebase init + offline persistence + emulator hooks | Инфра | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | Core widgets library (AppLogo, Buttons, Input, Divider) | Инфра | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | go_router skeleton + Splash screen | Инфра | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | AppUser model + AppException hierarchy + ErrorMapper | Инфра | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | AuthService + IAuthRepository + FirebaseAuthRepository | Инфра | 3 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | authStateProvider + AuthNotifier | Инфра | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | Auth redirect logic in GoRouter | Инфра | 2 | [x] Готово | 2026-04-21
Sprint 1 | Global dismiss-keyboard-on-tap-outside | Инфра | 1 | [x] Готово | 2026-04-21

## Summary
Workout Diary — Product Backlog Summary
Группа | Must Have | Should Have | Nice to Have | Итого
Тренировки | 11 | 4 | 0 | 15
Упражнения | 6 | 5 | 2 | 13
Подходы | 8 | 3 | 1 | 12
Прогресс | 7 | 4 | 1 | 12
Профиль | 11 | 1 | 1 | 13
Приложение | 12 | 7 | 3 | 22
ИТОГО | 55 | 24 | 8 | 87
Sprint 1 — Foundation (Completed)
Категория | Всего | Готово | Вырезано | Прогресс
Auth flow | 4 | 3 | 1 | 75% (Google Sign-In cut)
Navigation | 2 | 2 | 0 | 100%
Foundation / infra | 9 | 9 | 0 | 100% (design system, Firebase, router, repos, providers)
User-facing screens | 5 | 5 | 0 | 100% (Splash, Login, Register, placeholders, Workout Start)
ИТОГО Sprint 1 | 20 | 19 | 1 | 95%
Key Learnings (Sprint 1)
• Freezed 3.x requires `abstract class X with _$X` for factory redirects
• Firebase emulator needs 10.0.2.2 on Android (not localhost) + network_security_config.xml for cleartext
• Material TextField needs InputBorder.none on enabled/focused/disabled states to remove default underline
• go_router refresh must use ref.listen → ValueNotifier pattern, NOT raw Firebase stream (subscribers get out of sync)
• Broadcast stream required in AuthRepository to share auth events between refreshListenable and StreamProvider
Next: Sprint 2 — Core infrastructure (models, repositories, toast, empty states)